ДУБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

16.03.2022 с. Дубовское № 45

Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Дубовского района

На основании п. 2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО), п. 2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО), приказа Минобразования Ростовской области от 25.02.2022 №179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 15.02.2022 № АЗ-113/03) с целью создания условий для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года во всех общеобразовательных организациях Дубовского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Дубовского района в 2022-2023 учебном году (приложение).
2. Главному специалисту Дубовского РОО Бондаренко Р.Г., методисту РОО Сташевской Т.Р. обеспечить методическую помощь общеобразовательным организациям в разработке планов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 25.03.2022г.
3. Руководителям ОО:
   1. Обеспечить разработку школьных планов по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 25.03.2022г.
   2. Обеспечить проведение самодиагностики общеобразовательных организаций по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России, в срок до 01.04.2022.
   3. Обеспечить участие в мониторинге готовности педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России.
   4. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на постоянной основе.
4. Контроль и общее руководство по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Дубовского района оставляю за собой.

Заведующий Дубовским РОО Е.В. Брицына

Р.Г. Бондаренко

Приложение

к приказу Дубовского РОО

от 16.03.2022 № 46

План мероприятий

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновленный ФГОС) в общеобразовательных организациях Дубовского района в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| **1.Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение** | | | | | |
| 1.1 | Подготовка приказов об организации работы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО Дубовского района | | 2022-2023гг | Дубовский РОО | приказы Дубовского РОО |
| 1.2 | Ознакомление ОО с федеральными и региональными рекомендациями по составлению учебного плана ОО, реализующих ООП НОО, ООО, СОО, расположенных на территории Дубовского района, на 2022-2023 уч.г с учетом требований ФГОС НОО и ООО, утвержденных приказами МП РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287 | | май –июнь 2022г | Дубовский РОО | рекомендации |
| 1.3 | Подготовка информационных писем, справок, рекомендаций по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | | 2022, 2023г | Дубовский РОО | письма, справки, рекомендации |
| 1.4 | Рассмотрение на заседаниях РМО вопросов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | | в течение 2022-2023гг | Сташевская Т.Р, рук. РМО | протоколы РМО |
| **2. Организационно-информационная работа** | | | | | |
| 2.1 | | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение 2022-2023гг | Специалисты и методисты РОО | перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |
| 2.2 | | Сопровождение информационно-методических рубрик на сайте РОО по вопросам введения обновленных ФГОС | в течение 2022-2023гг | Дубовский РОО | ведение рубрики на сайте РОО |
| 2.3 | | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленных ФГОС | в течение всего периода | Дубовский РОО | информация в СМИ |
| **3. Учебно-методическая работа** | | | | | |
| 3.1 | | Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров в прохождении курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС | в течение всего периода | Дубовский РОО | повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 3.2 | | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием центров «Точка роста» | в течение всего периода | Дубовский РОО | повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 3.3 | | Организация и проведение совещаний для педагогических работников и руководящих кадров по вопросам содержания образования, реализации примерных рабочих программ в ОО | в течение всего периода | Дубовский РОО | план РОО |
| 3.4 | | Проведение открытых уроков, учебных занятий по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в рамках работы РМО | в течение всего периода | Дубовский РОО | обмен опытом работы |
| 3.5 | | Обеспечение участия педагогических работников района в учебно-методических практикумах ИПК и ППРО по вопросам планирования предметных, метапредметных и личностных результатов обучения на основании примерной рабочей программы в условиях апробации. | март-май 2022г | Дубовский РОО | профессиональное развитие педагогов |
| 3.6 | | Обеспечение участия ОО района в исследовательском проекте ИПК и ППРО «Автоматизированная система оценки и анализа метапредметных и личностных результатов школьников» (измерение уровня мотивации, любознательности, ценностных ориентаций обучающихся) | апрель-май 2022г | Дубовский РОО |  |
| 3.7 | | Проведение методического семинара «Анализ результатов ГИА-2021 и пути достижения успешности различных групп обучающихся при сдаче ГИА-2022 с использованием ресурсов центров «Точка роста» | апрель 2022г | Дубовский РОО | справка |
| 1. **Научно-методическое сопровождение образовательных организаций** | | | | | |
| **4.1 Организация методической поддержки руководителей и педагогов ОО по вопросам обновления содержания образования** | | | | | |
| 4.1.1 | | Проведение семинаров с заместителями директоров по учебной работе по проекту «Результаты ВПР, НИКО, ГИА в контексте формирования функциональной грамотности учащихся» | апрель 2022г | Дубовский РОО | Повышение предметной и методической компетенций учителей |
| 4.1.2 | | Информационно-методическая и консультационная поддержка деятельности общеобразовательных организаций по вопросам оптимизации работы ШНОР и ШССУ | в течение всего периода | Дубовский РОО | Обеспечение руководителей ОО актуальной информацией по вопросам оптимизации работы ШНОР и ШССУ |
| 4.1.3 | | Участие в реализации проекта «500+» (60 ШНОР) | в течение всего периода | Дубовский РОО | Переход ШНОР и ШССУ в эффективный режим функционирования |
| 4.1.4 | | Реализация региональной системы наставничества лучших общеобразовательных организаций в целях обеспечения адресной профессиональной поддержки ШНОР и ШССУ | в течение всего периода | Дубовский РОО | Обобщение опыта организации наставничества (ШНОР и ШССУ). |
| 4.1.5 | | Организация и проведение совещаний с работниками дошкольных учреждений «Итоги и перспективы совместной работы по совершенствованию качества дошкольного образования» | в течение всего периода | Дубовский РОО | Трансляция передового опыта работы ДОУ |
| 4.1.6 | | Организация работы РМО учителей-предметников по вопросам достижения качественного образовательного результата в условиях реализации обновленных ФГОС | март  2022г | Дубовский РОО | Повышение методической компетенции учителей-предметников |
| **4.2 Участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом** | | | | | |
| 4.2.1 | | Участие в региональной научно-практической конференции «Региональная практика профессионального самоопределения молодежи: проблемы, эффекты и перспективы» | декабрь 2022 г | Дубовский РОО | Формирование системы механизмов и инструментов в модели реализации проекта «Билет в будущее» |
| 4.2.2 | | Участие в научно-практической конференции «Региональная система формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: опыт, проблемы, перспективы» | декабрь 2022 г | Дубовский РОО | Формирование и оценка функциональной грамотности. Повышение качества общего образования. |
| 4.2.3 | | Участие в научно-практической конференции «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | сентябрь 2022г | Дубовский РОО | Выявление и трансляция эффективных практик повышения качества образования |
| 4.2.4 | | Участие в научно-практической конференции «Обновленный ФГОС НОО: апробация, внедрение, перспективы» | июнь 2022г | Дубовский РОО | Ознакомление с практиками апробации |
| **4.3 Изучение и использование в учебном процессе научно-методических разработок по вопросам внедрения обновленных ФГОС** | | | | | |
| 4.3.1 | | Изучение методических рекомендаций по вопросам реализации примерных рабочих программ по истории, обществознанию и географии в общеобразовательных организациях | июнь 2022 г | Дубовский РОО | Изучение и использование рекомендаций |
| 4.3.2 | | Изучение методических рекомендаций реализации рабочей программы воспитания в образовательных организациях | май 2022г | Дубовский РОО | Изучение и использование рекомендаций |
| 4.3.3 | | Изучение методических рекомендаций для учителей информатики по разработке ООП по обновленным ФГОС | июнь 2022г | Дубовский РОО | Изучение и использование рекомендаций |
| 4.3.4 | | Изучение методических рекомендаций по реализации содержания предметной области «Технология» в условиях внедрения обновленных ФГОС ООО | август 2022г | Дубовский РОО | Изучение и использование рекомендаций |
| 4.3.5 | | Изучение методических рекомендаций для учителей естественнонаучного цикла по введению обновленного ФГОС ООО | декабрь 2022г | Дубовский РОО | Изучение и использование рекомендаций |
| 4.3.6 | | Изучение персонифицированной модели профессионального и личностного роста педагогов в контексте НСУР в условиях введения обновленных ФГОС | в течение учебного года | Дубовский РОО | Изучение и использование рекомендаций |
| 4.3.7 | | Изучение рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов для системы образования Ростовской области на основе анализа результатов единого государственного экзамена 2022 года | август 2022г | Дубовский РОО | Изучение и использование рекомендаций |
| 1. **Участие в совместных мероприятиях для обучающихся и педагогических работников** | | | | | |
| 5.1 | | Участие в творческом конкурсе видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 классов | октябрь-ноябрь 2022г | Дубовский РОО, руководители ОО | Формирование компетенций, обеспечивающих готовность учащихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей  профессиональной  деятельности |
| 5.2 | | Организация и проведение Ярмарки образовательных проектов обучающихся средней школы | октябрь-декабрь 2022 г | Дубовский РОО, руководители ОО | Выявление и развитие у  обучающихся  творческих  способностей и интереса к проектной деятельности, а также способностей управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| 1. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | |
| 6.1 | | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март-апрель 2022 г | Дубовский РОО, руководители ОО | Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 7. Экспертно-методическая работа | | | | | |
| 7.1 | | Участие в областном конкурсе «За успехи в воспитании» (номинации «Лучший классный руководитель», «Лучший директор или заместитель директора по воспитательной работе (учебно-воспитательной работе) общеобразовательной организации») | октябрь 2022 г | Дубовский РОО, руководители ОО | Выявление лучших  педагогических  практик |
| 7.2 | | Участие в конкурсах профессионального мастерства «Лучший урок с использованием высокотехнологического оборудования центров образования “Точка роста”» | октябрь - ноябрь 2022 г | Дубовский РОО, руководители ОО | Выявление лучших педагогических практик по реализации обновленных ФГОС ООО |